| TRƯỜNG MẦM NON 2B HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 91 /KH-MN2B | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quận 5, ngày 25 tháng 08 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

II. Phạm vi tự đánh giá

Trường mầm non triển khai hoạt động tự đánh giá được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ tự đánh giá là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm nonban hành kèm theoThông tư số 19/2018/TT-BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số    /QĐ- MNTT ngày 25 tháng 08 năm 2022 của Hiệu trưởng trường mầm non 2B. Hội đồng gồm có 09 thành viên.

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Dư | Hiệu trưởng – Bí thư chi bộ | Chủ tịch Hội đồng |
| 2 | Trần Thị Xuân Hiền | CTCĐ – Phó Bí thư chi bộ | Phó Chủ tịch Hội đồng |
| 3 | Bùi Thị Thảo | Thư ký Hội đồng trường | Thư ký Hội đồng |
| 4 | Hồ Trần Phương Thảo | Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn – Tổ 3 – 4 tuổi | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Thị Anh Đào | Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn – Tổ 4 – 5 tuổi – Ban TTND | Ủy viên |
| 6 | Đỗ Thị Thanh Phương | Giáo viên – Tổ trưởng chuyên môn – Tổ 5 – 6 tuổi | Ủy viên |
| 7 | Huỳnh Thị Kim Uyên | Kế toán – Tổ trưởng tổ Nhân viên | Ủy viên |
| 8 | Lê Trúc Hương | Giáo viên – Bí thư chi đoàn | Ủy viên |
| 9 | Nguyễn Thị Mộng Trinh | Nhân viên y tế | Ủy viên |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:

- Nhóm thư ký:

| TT | Họ và tên | Chức danh, chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Thị Thảo | Văn thư | Thư ký nhóm 1 |
| 2 | Hồ Trần Phương Thảo | Tổ trưởng tổ 3 – 4 tuổi | Thư ký nhóm 2 |
| 3 | Nguyễn Thị Anh Đào | Tổ trưởng tổ 4 – 5 tuổi | Thư ký nhóm 3 |

- Các nhóm công tác:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1 | 1. Trần Thị Dư | Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ - Trưởng nhóm | - Thu thập hình ảnh minh họa cho các tiêu chuẩn. - Tìm các minh chứng cho tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 4. - Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 4. |
|  | 2. Bùi Thị Thảo | Thư ký |  |
|  | 3. Huỳnh Thị Kim Uyên | Thành viên |  |
|  | 4. Nguyễn Thị Mộng Trinh | Thành viên |  |
|  | 5. Trần Thị Bảo Ngọc | Thành viên |  |
| Nhóm 2 | 1. Trần Thị Xuân Hiền | CTCĐ – Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng nhóm | - Tìm minh chứng cho tiêu chuẩn 3 - Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chuẩn 3 |
|  | 2. Hồ Trần Phương Thảo | Thư ký |  |
|  | 3. Lê Trúc Hương | Thành viên |  |

| Nhóm 3 | 1. Đỗ Thị Thanh Phương | Tổ trưởng tổ 5 – 6 tuổi – Trưởng nhóm | - Tìm minh chứng cho tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 5 - Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Nguyễn Thị Anh Đào | Thư ký |  |
|  | 3. Nguyễn Thị Bảo Trân | Thành viên |  |
|  | 4. Trần Thị Thu Nho | Thành viên |  |

3. Phân công thực hiện:

a) Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá; thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

b) Các nhóm công tác: Thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

| TT | Tiêu chí | Nhóm, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1; 1.2; 1.3; 1.7 | Trần Thị Dư | Nhóm 1 |
| 2 | Tiêu chí 1.6 | Huỳnh Thị Kim Uyên |  |
| 3 | Tiêu chí 4.1; 4.2 | Bùi Thị Thảo |  |
| 4 | Tiêu chí 1.4; 1.5; 1.10 | Nguyễn Thị Mộng Trinh |  |
| 5 | Tiêu chí 1.8; 1.9 | Trần Thị Bảo Ngọc |  |
| 6 | Tiêu chí 3.1; 3.2 | Trần Thị Xuân Hiền | Nhóm 2 |
| 7 | Tiêu chí 3.3; 3.4 | Hồ Trần Phương Thảo |  |
| 8 | Tiêu chí 3.5; 3.6 | Lê Trúc Hương |  |
| 9 | Tiêu chí 2.1; 2.2 | Đỗ Thị Thanh Phương | Nhóm 3 |
| 10 | Tiêu chí 2.3 | Nguyễn Thị Anh Đào |  |
| 11 | Tiêu chí 5.1; 5.2 | Nguyễn Thị Bảo Trân |  |
| 12 | Tiêu chí 5.3; 5.4 | Trần Thị Thu Nho |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:

1. Thời gian: Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 26/08/2022.

2. Thành phần: Tất cả các thành viên hội đồng tự đánh giá

3. Nội dung:

Theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non.

Thu thập minh chứng, xắp xếp các minh chứng. Cách sử dụng các minh chứng. Hướng dẫn cách viết báo cáo.

VI. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động, cung cấp | Thời điểm huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Ban giám hiệu nhà trường | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác | Ban giám hiệu nhà trường | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường | Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | Hiệu trưởng, tổ trưởng CM và tổ trưởng tổ VP | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản | Ban giám hiệu, nhân viên kế toán | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên | Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | Ban giám hiệu | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học | Ban giám hiệu | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Hiệu trưởng | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên | Giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên | Các nhân viên trong nhà trường | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn | Ban giám hiệu, nhân viên kế toán- văn phòng | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | Ban giám hiệu, NV văn phòng, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị | Ban giám hiệu, nhân viên kế toán- văn phòng | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn | Ban giám hiệu, NV văn phòng, NV nuôi dưỡng | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Ban giám hiệu | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |

| 4 | Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ | Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường; | Ban giám hiệu | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ | Ban giám hiệu, giáo viên các lớp và nhân viên nuôi dưỡng | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục | Ban giám hiệu, giáo viên các nhóm, lớp | Từ 12/09 đến 29/10/2022 |  |

VI. Dự kiến các minh chứng cần thu thập

1. Phân tích tiêu chí, tìm minh chứng

Nhóm công tác, cá nhân được phân công thực hiện phân tích tiêu chí, tìm minh chứng cho từng tiêu chí.

2. Dự kiến các minh chứng cần thu thập (Kèm phụ lục)

VII. Thời gian và nội dung thực hiện

| Thời gian | Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 09/09/2022) | - Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích phạm vi, thời gian biểu và nhân sự hội đồng tự đánh giá (TĐG); - Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập hội đồng TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phân công dự thảo kế hoạch TĐG. |

| Tuần 2 (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022) | - Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể CB-GV- NV của nhà trường. - Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên. - Hoàn thành kế hoạch TĐG. |
| --- | --- |
| Tuần 3 - 4 (Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 30/09/2022) | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG; - Thu thập thông tin và minh chứng; - Mã hoá các thông tin và minh chứng; - Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thành các phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6-7 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 14/10/2022) | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; - Xác định những thông tin và minh chứng cần thu thập bổ sung; - Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết. |
| Tuần 8-9 (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 28/10/2022) | - Thu thập và xử lí thông tin minh chứng bổ sung (nếu cần thiết); - Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG. |
| Tuần 9-10 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022) | - Dự thảo báo cáo TĐG; - Kiểm tra lại thông tin và minh chứng đã sử dụng trong báo cáo TĐG |
| Tuần 11-12 (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 25/11/2022) | - Họp hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG; - Họp hội đồng TĐG với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin ý kiến góp ý; - Hoàn thiện báo cáo TĐG |

| Tuần 13-14 (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 09/12/2022) | - Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa; - Công bố báo cáo TĐG và thu thập các ý kiến đóng góp. |  |
| --- | --- | --- |
| Tuần 15 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022) | - Xử lí các ý kiến đóng góp và hoàn thành báo cáo TĐG. |  |
| Tuần 16 (Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022) | - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện |  |
| Tuần 17 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022) | - Tập hợp các ý kiến đóng góp; - Nộp báo cáo TĐG. |  |
| Nơi nhận: - Phòng Giáo dục và Đào tạo Q5 - Hội đồng TĐG(để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu VT |  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Trần Thị Dư |  |