BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Báo cáo số 22/BC-MNBN1, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của trường Mầm non Bé Ngoan 1)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2020 -2021 |  | Kết quả thực hiện |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.1 | Tạo các hoạt động tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. |  | Thực hiện các quy chế phối hợp, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng. Phối hợp với phụ huynh và địa phương. Hoàn thành theo tiêu chí. | Không có. | Không có. |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Mở thêm các nhóm lớp do mới về trường mới. |  | Tham mưu với cấp trển và địa phương. Mở thêm 02 nhóm lớp. | Không có. | Không có. | Chưa mở hết do điểm trưỡng cũ chỉ có 09 lớp nên thiếu GV. |
|  | Tiêu chí 1.10 | Xây dựng phương án và chưa tổ chức cho đội ngũ được tập huấn hướng dẫn thực hiện an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai. |  | Xây dựng các phương án và tập tuấn sơ cấp cứu do Hội chữ thập đỏ Thành phố tập huấn. Hoàn thành theo tiêu chí. | Không có. | Không có. |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 | Bổ sung thêm 01 phó hiệu trưởng. |  | Tham mưu với cấp trển bổ sung thêm 01 PHT. Đã bổ sung 01 phó hiệu trưởng. | Các cơ quan thẩm định không phê duyệt. | Không có. |  |
|  | Tiêu chí 2. 3 | Trường còn 02 bảo vệ chưa được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. |  | Liên hệ với trường Bồi dưỡng giáo dục gửi danh sách. Chưa thực hiện vì chưa có mở lớp. | Chưa mở lớp. | Không có. |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Trường chưa có phòng riêng cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học. Phòng chức năng chưa lót sàn gỗ |  | Tham mưu với phòng GD và ĐT, Ban QLDA. Không thực hiện được do trường chưa nghiệm thu và đưa vào sử dụng. | Không có. | Không có. |  |
|  | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Xây dựng kế hoạch tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền và phốp hợp các tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa giáo dục của địa phương. |  | Thực hiện các Quy chế phối hợp và tham mưu về các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tham mưu với ác cấp, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. | Không có. | Không có. |  |
|  | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Nhà trường tổ chức được nhiều chuyến tham quan, trải nghiệm cho trẻ. |  | Xây dựng Kế hoạch và tổ chức cho trẻ được tham quan trải nghiệm. Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học. | Không có. | Không có. |  |
| Mức 4: Không có. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Sa |
| --- | --- |