| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON Số: /KH-TMNMN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nhà Bè, ngày tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

của Trường Mầm non Mạ Non giai đoạn 2022 - 2025,

định hướng đến năm 2030

Căn cứ Kế hoạch số 1694/KH-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè về triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nhà Bè giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Trường Mầm non Mạ Non xây dựng Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của đơn vị giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch Chuyển đổi số) với những nội dung cụ thể như sau:

# I. MỤC TIÊU

## 1. Mục tiêu chung

Việc ứng dụng công nghệ thông tin là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số.

## 2. Mục tiêu đến năm 2025

### 2.1. Cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

- Giúp học sinh và giáo viên tại đơn vị có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tiếp cận có hiệu quả Chương trình Giáo dục Mầm non và các hoạt động dạy - học trực tuyến:

+ 100% tại đơn vị có đủ số lượng về máy tính và cấu hình đạt chuẩn theo đề án 672/QĐ-UBND ngày 08/3/2021.

+ 100% tại đơn vị có đường truyền tốc độ cao, đáp ứng toàn bộ máy tính có thể truy cập Internet trong cùng một thời điểm. Các phòng hành chính, phòng học, phòng bảng tương tác, phòng hội trường đảm bảo trang bị đầy đủ máy tính có kết nối Internet.

+ Tại đơn vị có 01 phòng học sử dụng bảng tương tác.

2.2. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với nhà trường, mỗi giáo viên và trẻ em

a) Về môi trường giáo dục trực tuyến

- Thực hiện nền tảng tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến là sản phẩm tại đơn vị, được trên 80% trẻ được phụ huynh cho sử dụng.

- Hình thành kho học liệu, nền tảng quản lý và chia sẻ học liệu trực tuyến đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho 100% nội dung Chương trình Giáo dục Mầm non. Nền tảng quản lý đáp ứng nhu cầu truy cập mọi lúc, mọi nơi của trẻ và có thể cung cấp mở rộng các nội dung phát triển kỹ năng, năng lực cho trẻ.

- Xây dựng, hoàn thiện thư viện số dùng chung cho toàn đơn vị.

- Hình thành một nền tảng khảo sát trực tuyến đáp ứng 80% nhu cầu tổ chức các đợt khảo sát tại đơn vị.

- Hình thành một nền tảng dạy học trực tuyến phục vụ các hoạt động học tập suốt đời của người dân tại đơn vị.

b) Về quy mô hoạt động giáo dục trực tuyến

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia các khóa tập huấn về nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Thực hiện tối thiểu nội dung Chương trình Giáo dục mầm non được triển khai dưới hình thức trực tuyến theo chỉ đạo cấp trên.

2.3. Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ của đơn vị

a) Về quản trị nhà trường

- 100% tại đơn vị áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu dùng chung và công nghệ số, trong đó:

- 100% học sinh, giáo viên, nhân viên được quản lý bằng hồ sơ số với định danh duy nhất và thống nhất (mã số định danh theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022).

- 100% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục được quản lý bằng hồ sơ số.

b) Về quản lý giáo dục

Hệ thống thông tin quản lý toàn đơn vị được thiết lập và vận hành hiệu quả, trong đó:

- Đảm bảo cơ sở dữ liệu toàn đơn vị được hoàn thiện đảm bảo tiêu chí “sống, sạch, đủ, đúng”, kết nối thông suốt với tất cả các lớp đảm bảo cung cấp thông tin quản lý một cách thống nhất, đầy đủ, tin cậy và kịp thời; được kết nối và chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu của Huyện và cơ quan quản lý cấp trên.

- Đơn vị được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, trong đó 100% hồ sơ công việc được giao dịch và giải quyết trên môi trường số (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 100% tại đơn vị xây dựng lộ trình sử dụng hồ sơ điện tử giáo dục đáp ứng theo chuẩn kết nối và chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hiệu trưởng, nhân viên kế toán của đơn vị sử dụng chữ ký số trong các hoạt động quản lý.

c) Về dịch vụ hỗ trợ người học, người dân

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (hoặc mức độ 3 nếu không phát sinh thanh toán).

- Tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

- Đảm bảo tỉ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của đơn vị đạt trung bình 80%.

- Tỉ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của đơn vị đạt trung bình 80%.

- Triển khai Trang thông tin Dịch vụ giáo dục cung ứng các dịch vụ giáo dục.

- Thực hiện hệ thống Tuyển sinh đầu cấp hỗ trợ phụ huynh khi xét tuyển dành cho trẻ 5 tuổi.

3. Mục tiêu đến năm 2030

- Hoàn thiện nền tảng dạy và học trực tuyến tích hợp kho học liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến; đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ Chương trình Giáo dục mầm non.

- 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được quản lý trên môi trường số, kết nối thông suốt toàn đơn vị và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh; nâng cao chỉ số phát triển nguồn nhân lực về Chính phủ điện tử

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong giáo dục đến toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường.

- Tham gia thực hiện các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực số dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sih bảo đảm quản lý, làm việc hiệu quả trên môi trường số; kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đơn vị; đề cử nhân sự tham dự bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tiếp cận chuẩn quốc tế do Phòng giáo dục tổ chức; triển khai hệ thống bồi dưỡng nhà giáo đảm bảo 100% giáo viên có hồ sơ và tài khoản sử dụng để tự bồi dưỡng một cách chủ động, thường xuyên theo nhu cầu.

- Triển khai mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM) cho cấp học mầm non, phát triển tư duy lập trình, tham gia bồi dưỡng các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm mã nguồn mở vào chương trình giảng dạy để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực của Việt Nam theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục

- Đảm bảo các điều kiện về hạ tầng số, trang thiết bị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đơn vị; triển khai các biện pháp an toàn, an ninh thông tin các hệ thống số hóa, an toàn trong các hoạt động dạy - học và làm việc trên môi trường số. Ưu tiên sử dụng các mô hình dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây; cung cấp kết nối Internet có tốc độ và khả năng chịu tải cao đến tất cả các lớp; có chính sách hỗ trợ dịch vụ Internet cho người học và đội ngũ nhà giáo; có chính sách hỗ trợ máy tính phù hợp cho học sinh.

- Hình thành, phát triển hệ thống phòng học bảng tương tương tá, thư viện thông minh.

3. Phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá

- Đổi mới mô hình dạy - học: Triển khai, thực hiện vận dụng các mô hình dạy - học tiên tiến trên nền tảng số theo hướng dạy học kết hợp phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của giáo dục mầm non.

- Phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung: Phát triển các kho học liệu số, học liệu mở chia sẻ dùng chung toàn đơn vị, gồm bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; kho học liệu được xây dụng đảm bảo chất lượng và đạt chuẩn. Nền tảng kết nối chia sẻ được thiết kế và phát triển trên những chuẩn kết nối quốc tế, đảm bảo khả năng tích hợp liên nền tảng, nâng cao khả năng chịu tải, năng lực đáp ứng truy cập của hệ thống.

- Phát triển, ứng dụng các nền tảng số phục vụ dạy - học và triển khai mô hình giáo dục số: Phát triển, ứng dụng nền tảng số dạy và học trực tuyến với các tính năng tiên tiến hỗ trợ học tập cá thể hóa và tăng cường trải nghiệm; kết nối nền tảng dạy học trực tuyến với nền tảng quản trị nhà trường, thiết lập hệ sinh thái chuyển đổi số trong đơn vị.

- Xây dựng hệ thống khảo sát trực tuyến:

+ Xây dựng hệ thống phục vụ công tác tổ chức đợt khảo sát của đơn vị với các tiêu chí: minh bạch, khách quan, chính xác, an toàn.

+ Tích hợp các tính năng giúp nâng cao hiệu quả khảo sát như: định danh người dùng, giám sát hành vi người thực hiện khảo sát dựa trên AI, trình duyệt an toàn, phân tích kết quả khảo sát và báo cáo chi tiết.

4. Triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

- Đổi mới mô hình, quy trình quản lý, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính:

+ Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ theo hướng giúp ứng dụng hiệu quả công nghệ số.

+ Triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến (tích hợp Hệ thống thông tin một cửa điện tử) với các hệ thống nghiệp vụ chuyên ngành để cung cấp dịch vụ số, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; từng bước mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

+ Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ (như trả lời tự động); thử nghiệm nền tảng dùng chung giải quyết một số thủ tục hành chính không dùng giấy tờ trong đơn vị dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý giáo dục

+ Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đảm bảo phục vụ tại đơn vị; hoàn thiện cơ sở dữ liệu (bao gồm cơ sở dữ liệu về người học, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên, cơ sở vật chất, tài chính - đầu tư, kiểm định chất lượng giáo dục).

+ Triển khai thực hiện hệ thống thông tin quản lý nhà trường, kết nối đầy đủ, toàn diện dữ liệu; kết nối dữ liệu giữa đơn vị với cơ sở dữ liệu PGD, cơ sở dữ liệu Huyện, cơ sở dữ liệu của Sở.

- Phát triển các ứng dụng, nền tảng số phục vụ quản trị tại đơn vị

+ Triển khai thực hiện nền tảng quản trị nhà trường tích hợp không gian làm việc số nhằm tạo môi trường làm việc và tương tác trực tuyến cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên và người học; đảm bảo kết nối, báo cáo liên thông dữ liệu từ đơn vị với hệ thống cơ sở dữ liệu Phòng Giáo dục.

+ Trên nền tảng cơ sở dữ liệu, triển khai các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, truyền thông và kết nối với các nền tảng ứng dụng trong và ngoài đơn vị; triển khai các mô hình quản trị nhà trường trên nền tảng số đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

+ Trên nền tảng cơ sở dữ liệu, triển khai xây dựng hệ thống thông tin quản lý, điều hành toàn diện.

- Xây dựng môi trường số kết nối

+ Triển khai thực hiện nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của đơn vị với PGD; triển khai nền tảng quản lý mã định danh, xác thực người dùng trên môi trường số của đơn vị.

+ Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong số hóa, giám sát, quản lý và khai thác các nguồn lực, đối tượng và hoạt động giáo dục trong nhà trường, đảm bảo kết nối thời gian thực với hệ thống thông tin quản trị nhà trường.

5. Huy động các nguồn lực tham gia ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục

- Đẩy mạnh tổ chức về công nghệ thông tin, các chuyên gia để giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ giáo dục và chuyển đổi số áp dụng trong đơn vị.

- Đầu tư xây dựng các nền tảng số và ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị, ưu tiên cho phát triển hệ thống học tập trực tuyến, kho học liệu số dùng chung.

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối trang thiết bị số để hỗ trợ, ưu đãi cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin cơ bản (máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng) tích hợp các phần mềm ứng dụng và tính năng an toàn, bảo mật cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học phục vụ hoạt động dạy - học trong đơn vị.

6. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong đơn vị

- Thực hiện các văn bản quy định về chuyển đổi số trong các hoạt động dạy - học, quản trị đơn vị, quản lý giáo dục; quy định về cơ sở dữ liệu trong đơn vị; quy định về năng lực số của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học.

- Rà soát và thực hiện các quy định kỹ thuật về dữ liệu, hướng dẫn kết nối và chia sẽ dữ liệu của đơn vị với các cơ sở dữ liệu Huyện, PGD, SGD; hướng dẫn kết nối kỹ thuật triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong đơn vị

- Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình giáo dục mới dựa trên nền tảng và công nghệ số

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đơn vị; tổ chức đánh giá thực hiện công tác chuyển đổi số.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Bảo đảm tiết kiệm, minh bạch, đúng pháp luật, chống tiêu cực, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số từ ngân sách nhà nước bao gồm chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách và chi đầu tư phát triển được cân đối hàng năm theo quy định để thực hiện các chương trình, dự án nhằm triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số; kinh phí tự cân đối và huy động hợp pháp khác của đơn vị thuộc đối tượng tham gia Kế hoạch Chuyển đổi số.

- Tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

- Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch Chuyển đổi số theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đối tác công tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

# IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Xây dựng Kế hoạch, phân công cụ thể từng thành viên trong nhà trường thực hiện công tác chuyển đổi số và triển khai các nhiệm vụ trong chương trình Chuyển đổi số; trong đó, nhấn mạnh vai trò của Hiệu trưởng. Ưu tiên bố trí các nguồn lực cho việc chuyển đổi số của đơn vị.

- Rà soát, bổ sung các trang thiết bị phục vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong đơn vị.

- Tuyên truyền, phổ biến, chỉ đạo nâng cao nhận thức về thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong đơn vị.

- 100% tại đơn vị có đường truyền tốc độ cao, đáp ứng toàn bộ máy tính có thể truy cập Internet trong cùng một thời điểm. Phòng chức năng đảm bảo trang bị đầy đủ máy tính có kết nối Internet.

- Đảm bảo đủ số lượng về máy tính và cấu hình đạt chuẩn để thực hiện chuyển đổi số tại các lớp học và các bộ phận. Từng bước xây dựng thư viện thông minh phục vụ cho giáo viên và học sinh trong công tác dạy và học

- Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công tác quản lý nhà trường, chỉ đạo giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức tốt công tác giảng dạy.

- Xây dựng kho học liệu trong nhà trường giúp giáo viên và học sinh sử dụng dạy và học trực tuyến.

- Triển khai các ứng dụng hồ sơ điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt

- Bảo đảm tiết kiệm kinh phí, minh bạch, đúng pháp luật, chống tiêu cực, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Giáo viên, nhân viên

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng kế hoạch giáo dục, xây dựng các giáo án điện tử, giáo án thực hiện trên bảng tương tác.

- Thiết kế các bài tập, trò chơi cho trẻ ứng dụng công nghệ thông tin tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động trên máy vi tính ở giờ vui chơi góc, giờ học trên lớp.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin.

- Sử dụng thành thạo phần mềm soạn gảing trên edubot, khai thác ứng dụng phần mềm livewordsheet trong thiết kế bài tập trò chơi.

- Xây dựng kho học liệu trong đơn vị nhằm hỗ trợ cho giáo viên và người học sử dụng trực tuyến.

- Thực hiện các ứng dụng hồ sơ điện tử, liên lạc giữa gia đình trẻ với nhà trường, vận động 100% phụ huynh của lớp thực hiện đóng học phí bằng chuyển khoản.

- Ứng dụng các phần mềm trong mọi hoạt động thuộc nội dung lĩnh vực được phân công, thanh toán không dùng tiền mặt.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG VIỆC VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

| STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huỳnh Mộng Ngọc | Hiệu trưởng | - Quản lý chung; - Thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; Temis.csdl trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp HT, GVMN; phần mềm EnetViet. - Kiểm tra việc thực hiện các phần mềm (cán bộ công chức viên chức; kiểm định chất lượng giáo dục; temis.csdl); phần mềm Hệ thống thông tin quản lý giáo dục – Quản lý cấp trường. - Quản lý chữ ký số của đơn vị, hộp thư điện tử, phần mềm KBNN, BCTCNN, phần mềm camera DMSS, theo dõi trực tuyến hoạt động của các lớp và các bộ phận trong nhà trường, điều hành tất cả hoạt động tại đơn vị trực tiếp và trực tuyến. |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Phó hiệu trưởng | - Thực hiện trang tính trên gmail để tạo các đường link báo cáo hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng của các lớp. Thực hiện phần mềm Bảo công nghệ trong tính khẩu phần dinh dưỡng hằng ngày cho trẻ. - Thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; temis.csdl trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp PHT - Hướng dẫn các tổ chuyên môn, GV xây dựng kho học liệu dùng chung trong hoạt động giảng dạy. |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Phó hiệu trưởng | - Quản lý và duyệt kế hoạch giáo viên trên phần mềm edubot - Thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; temis.csdl trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp PHT, GV; phần mềm tuyển sinh đầu cấp; phần mềm hệ thống thông tin quản lý giáo dục - Hướng dẫn các tổ chuyên môn, GV xây dựng kho học liệu dùng chung trong hoạt động giảng dạy - Kiểm tra phần mềm cơ sở dữ liệu ngành. - Thực hiện các thông tin chuyên môn trên trang webside của trưởng - Thực hiện trang tính trên gmail để tạo các đường link báo cáo số liệu trẻ, chuyên cần, báo cáo khác của các lớp - Quản lý phòng bảng tương tác, phần mềm Artivesper; phần mềm Kidsmart mầm non. |
| 4 | Phạm Thị Cẩm Nhung | Nhân viên kế toán | - Sử dụng và thực hiện các phần mềm: Quản lý tài sản; phần mềm IMAS trong công việc; ngân sách - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin, báo cáo số liệu với các lớp và Ban giám hiệu - Thực hiện tiếp nhận văn bản đến và văn bản đi mỗi ngày - Sử dụng phần mềm trong thu tiền không sử dụng tiền mặt |
| 5 | Phan Thị Lê | Nhân viên y tế | - Thực hiện phần mềm các bộ công chức; phần mềm cơ sở dữ liệu ngành (thực hiện xuất báo cáo thống kê định kì) - Phối hợp với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục - Quản lý và thực hiện phần mềm nhập dữ liệu tiêm vacxin cho trẻ 5 tuổi - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin, báo cáo số liệu với các lớp và Ban giám hiệu - Thực hiện phần mềm Bảo công nghệ để tính khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ |
| 6 | Trần Ngọc Quỳnh | Chủ tịch Công đoàn | - Thực hiện các thông tin thuộc Công đoàn trên trang webside của trường - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin với các giáo viên và Ban giám hiệu - Thực hiện trang web: http://doanvien.congdoan.vn để quản lý đoàn viên công đoàn của đơn vị (Liên đoàn Lao động Huyện cấp). |
| 7 | Nguyễn Việt Trinh | Bí thư Chi đoàn | - Thực hiện các thông tin thuộc Chi đoàn trên trang webside của trường - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin với Ban giám hiệu - Quản lý đoàn viên, trao đổi thông tin với các giáo viên bằng messger |
| 8 | Lê Thị Kim Chi | Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà trẻ | - Phụ trách duyệt kế hoạch giáo viên trên phần mềm edubot - Thực hiện báo cáo số liệu trên đường link - Cùng GV xây dựng kho học liệu dùng chung - Thực hiện phần mềm temis.csdl đánh giá giáo viên trong tổ và cá nhân - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin với giáo viên các lớp |
| 9 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Tổ trưởng chuyên môn khối Mầm-Chồi |  |
| 10 | Phạm Thị Kiều Oanh | Tổ trưởng chuyên môn khối Lá | - Phụ trách duyệt kế hoạch giáo viên trên phần mềm edubot - Thực hiện báo cáo số liệu trên đường link - Cùng GV xây dựng kho học liệu dùng chung. - Thực hiện phần mềm temis.csdl đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong tổ và cá nhân - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin với giáo viên các lớp, phụ huynh - Thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục |
| 11 | Toàn thể giáo viên | Giáo viên | - Thực hiện phần mềm temis.csdl trong đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cá nhân - Sử dụng Zalo để trao đổi thông tin với phụ huynh của lớp - Thực hiện báo cáo số liệu trên đường link |
| 12 | Hồ Nguyễn Thu Trang | Nhân viên nấu ăn | Thực hiện phần mềm Bảo công nghệ để đặt chợ, tính tiền chợ, cân đối khẩu phần dinh dưỡng |

Trên đây là Kế hoạch triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của đơn vị giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Trường Mầm non Mạ Non, đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

| Nơi nhận: - Phòng Giáo dục và Đào tạo “để báo cáo”; - Các tổ trưởng “để thực hiện”; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Huỳnh Mộng Ngọc |
| --- | --- |