| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 09/BC-MNSH1 | BTĐ, ngày 16 tháng 4 năm 2022 |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022

| Stt | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022 |  | Kết quả thực hiện |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng được xây dựng đầu năm | Nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng kế hoạch (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo kế hoạch, hoặc chậm so với kế hoạch (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những nội dung đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Có thêm 01 phó hiệu trưởng theo quy định | Hiệu trưởng tham mưu với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức sớm bổ nhiệm thêm 01 phó hiệu trưởng để nhà trường có đủ nhân sự theo quy định Điều lệ trường mầm non. | Đã đề xuất xin bổ sung 01 phó hiệu trưởng | Chưa có phó hiệu trưởng do công tác tổ chức cán bộ chưa thực hiện được. | Không có |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | 03/19 tỷ lệ 15.8% giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo. | Hiệu trưởng rà soát kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn môn nghiệp vụ để tiếp tục phát huy và nâng dần tỷ lệ giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên. Khuyến khích 03 giáo Trung cấp tiếp tục nâng chuẩn trình độ đào tạo Đại học giáo dục mầm non | Tạo điều kiện, thời gian cho 03 giáo viên tham gia đại học sư phạm mầm non. Dự kiến tốt nghiệp 2025. | Không có | Không có |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.1 | Vườn cây của bé đa dạng các loại cây | Cải tạo thêm diện tích đất làm vườn cây của bé phía gần nhà xe, phân công cho các tổ chuyên môn chăm sóc cho vườn cây phong phú, đa dạng chủng loại cây, rau đảm bảo cho tất cả trẻ có không gian học tập, khám phá | Nhà trường cải tạo đất và phân chia khu vực cho các lớp làm vườn cây. GV các lớp sưu tầm và cùng trẻ chăm sóc vườn cây lớp của mình. Mời gọi sự hỗ trợ từ phía cha mẹ học sinh | Không có | Không có |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Trang bị mới bàn ghế mẫu giáo 4-5 tuổi, mẫu giáo 5-6 tuổi đã cũ nhiều năm do cấp từ năm 2005. | Hiệu trưởng có kế hoạch mua sắm bổ sung các thiết bị đồ dùng còn thiếu và xin kinh phí cấp trên mua bàn ghế cho lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, mẫu giáo 5-6 tuổi | Đã trang bị bàn ghế mới đạt tiêu chuẩn cho lớp 4-5 tuổi, 5-6 tuổi theo đúng quy định | Không có | Không có |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền để phối hợp có hiệu quả với các tổ chức cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. | Hiệu trưởng tiếp tục tăng cường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, các tổ chức, cá nhân ở địa phương, huy động các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất cho từng lớp, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường và xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. | Hiệu trưởng đã triển khai nội dung tiêu chí theo đúng kế hoạch | Khả năng và điểu kiện của trường chưa đáp ứng yêu cầu là trung tâm văn hóa địa phương | Không có |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1 | Nhà trường và giáo viên mạnh dạn áp dụng các phương pháp, kỹ thuật hiện đại, tham khảo, lồng ghép theo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới | Cán bộ quản lý nhà trường quan tâm chỉ đạo giáo viên nâng chất lượng, không ngừng đổi mới và phát triển Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với trẻ của lớp. Phó Hiệu trưởng nghiên cứu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới để phát huy tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động cho trẻ | Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên nâng chất lượng, không ngừng đổi mới và phát triển Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với trẻ của lớp. Phó hiệu trưởng nghiên cứu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới để phát huy tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động cho trẻ. | Khả năng và điểu kiện nhà trường và năng lực của giáo viên chưa có điều kiện đáp ứng việc ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới. |  |  |
| MỨC 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí | Trường chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí đạt mức 4 |  |  |  |  |  |

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 1: 25/25 (100%)

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 2: 13/25 (52%)

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 3: 03/19 (15%)

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |