| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TRƯỜNG MẦM NON SEN HỒNG 1 Số: 24/KH-MNSH1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc BTĐ, ngày 26 tháng 8 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2022 - 2023

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2022 - 2023 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trong thực hiện kế hoạch.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Báo cáo tự đánh giá (giai đoạn từ năm 2021 đến 2022 của Trường Mầm non Sen Hồng 1).

2. Báo cáo đánh giá ngoài.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành

- Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

- Kế hoạch số 1796/KH-GDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023.

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2021 - 2022

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 1: 25/25 (100%)

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 2: 13/25 (52%)

Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí đạt Mức 3: 03/19 (15%)

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường

- Nhà trường thực hiện đúng theo Kế hoạch số 1796/KH-GDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức về Kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Phân công phó hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý và cải tiến chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| Stt | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.1 | Có các giải pháp giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược. | Cần có kế hoạch rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường và khuyến khích Ban đại diện cha mẹ trẻ, cộng đồng tham gia | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ trẻ | Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. | Không có | Không có |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Có xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương. | Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường và thực tế địa phương. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chi tiết, rõ ràng các khoản mục phù hợp với đặc điểm tình hình của trường. Thực hiện hồ sơ tài chính đúng quy định. | Người thực hiện: Hiệu trưởng Phối hợp thực hiện: Kế toán | Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. | Không có | Không có |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | 02/18 tỷ lệ 11.1% giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo. 02 giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Trình độ giáo viên còn thấp so với qui định. | Thực hiện kế hoạch nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình, tạo điều kiện, thời gian, huyến khích 02 giáo viên trình độ Cao đẳng cùng 02 giáo Trung cấp tiếp tục nâng chuẩn trình độ đào tạo Đại học giáo dục mầm non . | Người thực hiện: Giáo viên | Thời gian hoàn thành: Cuối năm 2023. | Không có | Không có |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Các thiết bị đồ chơi và tủ kệ các lớp và phòng đa chức năng đã cũ. | Sẽ bổ sung đồ dùng đồ chơi tủ kệ và một số đồ chơi xây dựng, tủ gối, đồ dùng bán trú cho các lớp và màu nước trong phòng đa chức năng để trẻ được hoạt động đa dạng. | Người thực hiện: Hiệu trưởng Phối hợp thực hiện: Phó hiệu trưởng | Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. | Không có | Không có |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Diện tích bếp ăn cần đảm bảo trên số lượng trẻ theo tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non. | Xây dựng kế hoạch dự kiến giảm sĩ số học sinh để đảm bảo diện tích bếp ăn đạt 0,3m2/01 trẻ em. | Người thực hiện: Hiệu trưởng | Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Xây dựng được kế hoạch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương. | Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương | Người thực hiện: Hiệu trưởng Phối hợp thực hiện: Lãnh đạo, chính quyền địa phương | Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. | Không có | Không có |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1 | Nhà trường và giáo viên chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp, kỹ thuật hiện đại, tham khảo, lồng ghép theo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới. | Cán bộ quản lý nhà trường quan tâm chỉ đạo giáo viên nâng chất lượng, không ngừng đổi mới và phát triển Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với trẻ của lớp. Phó Hiệu trưởng nghiên cứu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhằm ứng dụng các phương pháp giáo dục hiện đại của các nước trong khu vực và thế giới để phát huy tính sáng tạo trong tổ chức hoạt động cho trẻ. | Người thực hiện: Hiệu trưởng Phối hợp thực hiện: Phó hiệu trưởng, giáo viên | Thời gian thực hiện: Tháng /2022. Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2023. |  |  |  |
| MỨC 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí | Trường chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí đạt mức 4 |  |  |  |  |  |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Hiệu trưởng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội đồng trường và các cá nhân được phân công.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn, cuối năm học có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm việc thực hiện; tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo sửa chữa cơ sở vật chất nhà trường được hoàn thiện hơn.

Hiệu trưởng phụ trách chung, đồng thời thực hiện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm học.

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Phó hiệu trưởng phụ trách các nội dung về chuyên môn như: thực hiện chương trình giáo dục, chất lượng giáo dục, sinh hoạt chuyên môn của trường, của tổ khối, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên...theo kế hoạch cải tiến chất lượng.

Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn phụ trách nội dung cải tiến chất lượng hoạt động công đoàn, chi đoàn. Công tác phối kết hợp với Nhà trường trong tổ chức các hoạt động chung của đơn vị và thực hiện quy chế dân chủ.

Tổ trưởng chuyên môn thực hiện nội dung cải tiến về sinh hoạt chuyên môn của tổ theo quy định.

Giáo viên thực hiện nội dung cải tiến về thực hiện nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục.

3. Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng (báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát).

Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới kiểm tra, giám sát và nghiêm túc trong công tác kiểm tra, đánh giá kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường.

- Cuối mỗi năm học (tháng 5) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời bổ sung kế hoạch cải chất lượng cụ thể trong năm học 2022 - 2023.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng Tự đánh giá và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

Trong thời gian thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần báo cho lãnh đạo đơn vị để giải quyết kịp thời.

Trên đây là kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 của Trường Mầm non Sen Hồng 1. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Lê Thị Thúy Vân |
| --- | --- |