| # TRƯỜNG MẦM NON TÂN HÒA HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: 192 /KH-MNTH | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hóc Môn, ngày 14 tháng 9 năm 2022. |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá

Trường mầm non triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định 54  /QĐ-MNTH ngày 07 tháng  9 năm 2022 của trường Mầm non Tân Hòa, Hội đồng gồm có 11 thành viên (Danh sách kèm theo).

| TT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH, CHỨC VỤ | NHIỆM VỤ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bà Phạm Thị Hòa | Hiệu trưởng | Chủ tịch HĐ |
| 02 | Bà Nguyễn Thị Hiền | Phó hiệu trưởng | Phó chủ tịch HĐ |
| 03 | Bà Nguyễn Thị Duyên | Văn thư | Thư ký HĐ |
| 04 | Bà Trần Thị Mỹ Ngân | Chủ tịch công đoàn | Ủy viên HĐ |
| 05 | Bà Trương Lê Hoài Thương | Bí thư chi đoàn | Ủy viên HĐ |
| 06 | Bà Lê Thị Kim Nguyên | Tổ trưởng tổ mầm | Ủy viên HĐ |
| 07 | Bà Phạm Ngọc Tím | Tổ trưởng tổ chồi | Ủy viên HĐ |
| 08 | Bà Dương Mỹ Hiêp | Tổ trưởng tổ Nhà trẻ | Ủy viên HĐ |
| 09 | Bà Huỳnh Thị Kim Ngân | Tổ trưởng tổ Lá | Ủy viên HĐ |
| 10 | Bà Lưu Thanh Diễm | TT tổ cấp dưỡng | Ủy viên HĐ |
| 11 | Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Nhã | Kế toán | Ủy viên HĐ |

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo)

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Phạm Thị Hòa | Hiệu trưởng | Nhóm 1 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Duyên | Văn thư | Trưởng ban thư ký |
| 3 | Cao Võ Ngọc Kim Thi | Giáo viên | Nhóm 1 |
| 6 | Bà Trân Thi Mỹ Ngân | Kế toán | Nhóm 2 |
| 7 | Bà Trương Lê Hoài Thương | Bí thư Chi đoàn | Nhóm 2 |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhẹ | Giáo viên | Nhóm 2 |
| 10 | Bà Huỳnh Thị Kim Ngân | Tổ trưởng tổ lá | Nhóm 3 |
| 11 | Bà Dương Mỹ Hiệp | TT tổ Nhà trẻ | Nhóm 3 |
| 12 | Bà Nguyễn Thanh Thơm | TTND | Nhóm 3 |
| 13 | Bà Phạm Ngọc Tím | TT tổ chồi | Nhóm 4 |
| 14 | Lê Thị Kim Nguyên | Tổ trưởng tổ Mầm | Nhóm 4 |
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | Giáo viên | Nhóm 4 |
| 16 | Nguyễn Thị Hiền | PHT | Nhóm 5 |
| 17 | Lưu Thanh Diễm | TT tổ cấp dưỡng | Nhóm 5 |
| 18 | Trần Thị Lệ Hằng | Y tế | Nhóm 5 |

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Duyên | Văn thư | Trưởng ban thư ký |
| 2 | Bà Cao Võ Ngọc Kim Thi | Giáo viên | Thư kí nhóm 1 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhẹ | Giáo viên | Thư kí nhóm 2 |
| 4 | Bà Dương Mỹ Hiệp | Giáo viên | Thư kí nhóm 3 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu | Giáo viên | Thư kí nhóm 4 |
| 5 | Bà Lưu Thanh Diễm | Cấp dưỡng | Thư kí nhóm 5 |

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...)

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Nhóm 1: Phạm Thị Hòa |  |
| 2 | Tiêu chí 1.2 | Nhóm 1: Kim Thi |  |
| 3 | Tiêu chí 1.3 | Nhóm 1 Kim Thi |  |
| 4 | Tiêu chí 1.4 | Nhóm 1: Phạm Thị Hòa |  |
| 5 | Tiêu chí 1.5 | Nhóm 1: Duyên (VT). |  |
| 6 | Tiêu chí 1.6 | Nhóm 2: Mỹ Ngân |  |
| 7 | Tiêu chí 1.7 | Nhóm 2: Mỹ Ngân |  |
| 8 | Tiêu chí 1.8 | Nhóm 2: Ngọc Nhẹ |  |
| 9 | Tiêu chí 1.9 | Nhóm 2: Hoài Thương |  |
| 10 | Tiêu chí 1.10 | Nhóm 2: Hoài Thương |  |
| 11 | Tiêu chí 2.1 | Nhóm 3: Kim Ngân |  |
| 12 | Tiêu chí 2.2 | Nhóm 3: Kim Ngân |  |
| 13 | Tiêu chí 2.3 | Nhóm 3: Thanh Thơm |  |
| 14 | Tiêu chí 3.1 | Nhóm 3: Thanh Thơm |  |
| 15 | Tiêu chí 3.2 | Nhóm3: Mỹ Hiệp |  |
| 16 | Tiêu chí 3.3 | Nhóm 4: Ngọc Tím |  |
| 17 | Tiêu chí 3.4 | Nhóm 4: Ngọc Tím |  |
| 18 | Tiêu chí 3.5 | Nhóm 4: Kim Nguyên |  |
| 19 | Tiêu chí 3.6 | Nhóm 4: Kim Nguyên |  |
| 20 | Tiêu chí 4.1 | Nhóm 4: Ngọc Thu |  |
| 21 | Tiêu chí 4.2 | Nhóm 5: Hiền |  |
| 22 | Tiêu chí 5.1 | Nhóm 5 : Hiền. |  |
| 23 | Tiêu chí 5.2 | Nhóm 5: Lệ Hằng |  |
| 24 | Tiêu chí 5.3 | Nhóm 5: Lệ Hằng. |  |
| 25 | Tiêu chí 5.4 | Nhóm 5: Thanh Diễm |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

1. Thời gian:  Ngày 19/9/2022.

2. Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá.

3. Nội dung, chương trình tập huấn,…: Tài liệu thông tư 19 ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn Số: 5942/BGDĐT-QLCL của Bộ giáo dục đào tạo, phụ lục.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Nhân lực: Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.2 | Nhân lực Hiệu trường, thư ký Hội đồng trường. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Chi bộ, công đoàn, chi đoàn, Hội khuyến học.. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Nhân lực Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Nhân lực Hiệu trưởng. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Nhân lực Hiệu trưởng, kế toán. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Nhân lực Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Nhân lực Phó hiệu trưởng. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Nhân lực Hiệu trưởng, công đoàn, ban thanh tra nhân dân. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Nhân lực Ban giám hiệu, y tế, bảo vệ, cấp dưỡng. | Tháng 10/ 2022 |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Nhân lực Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Nhân lực Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 11/ 2022 |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | Nhân lực Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, văn thư | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Nhân lực Hiệu trưởng, văn thư, phó hiệu trưởng, y tế, | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, văn thư, kế toán, giáo viên. | Tháng 10/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, y tế. | Tháng 11/ 2022 |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | Nhân lực Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh. | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Nhân lực Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn. | Tháng 11/ 2022 |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, giáo viên. | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, giáo viên. | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, giáo viên, y tế. | Tháng 11/ 2022 |  |
|  | Tiêu chí 5.4 | Nhân lực Phó Hiệu trưởng, y tế. | Tháng 11/ 2022 |  |

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu có): Nhà trường không thuê chuyên gia.

Xác định các lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê chuyên gia, kinh phí thuê chuyên gia,...

VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

IX. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian |  | # Nội dung hoạt động |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 10/9/2022 đến 30/9/2022 |  | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |  |  |
| Tuần 2 05/10/2022 đến 20/10/2022 |  | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |  |  |
| Tuần 3 - 5 21/10/2022 đến 02/11/2022 |  | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |  |  |
| Tuần 6 - 7 03/11/2022 đến 18 /11/2022 |  | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |  |  |
| Tuần 8 - 9 19/11/2022 đến 30/11/2022 |  | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |  |  |
| Tuần 10 - 12 02/12/2022 đến 18/12/2022 |  | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |  |  |
| Tuần 13 - 14 18/12/2022 đến 30/01/2023 |  | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |  |  |
| Tuần 15 - 16 15/01/2023 đến 30/01/2023 |  | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |  |  |
|  | Nơi nhận: - Cơ quan chủ quản (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (để th/h); - Lưu VT. |  | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH Phạm Thị Hòa |  |