| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN Số : /KH-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quận 10, ngày tháng 12 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện hướng dẫn số 06/HD-BCĐ ngày 08/12/2023 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2024;

Nhằm đảm bảo nhu cầu máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quận 10 xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Quận 10 với thông điệp: “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” trong thời gian 02 tháng, từ ngày 25/12/2023 đến 10/3/2024, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH:

- Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn có đủ sức khỏe tham gia hiến máu tình nguyện để có đủ nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, phát huy nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người” vào dịp đầu xuân mới.

- Đảm bảo các hoạt động của chiến dịch phải an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đạt được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đạt mục đích và các chỉ tiêu đã đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng vận động tham gia:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

- Các tổ chức, tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

2. Điều kiện tham gia hiến máu:

- Độ tuổi: từ 18 đến 60 tuổi cả nam và nữ.

- Cân nặng từ 50 kg trở lên, có sức khỏe ổn định.

3. Thời gian tổ chức hiến máu tình nguyện :

- Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 10/3/2024.

III. CHỈ TIÊU CỦA CHIẾN DỊCH:

- Phấn đấu vận động và vượt trên 740 lượt người tham gia hiến máu, trong đó có trên 90% thể tích từ 350ml trở lên, theo chỉ tiêu của Thành phố phân bổ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị tham gia hiến máu đạt 30% lượt người trở lên.

- Tỷ lệ người tham gia hiến máu đạt 80% trở lên so với số lượng đăng ký.

Đợt 1: Từ ngày 25/12/2023 – 04/02/2024: 400/740 lượt.

- Ngày 20/01/2024: Ban vận động hiến máu Phường 2 tổ chức hiến máu tại chùa Giác Ngộ, phấn đấu vận động đạt 300 lượt người tham gia, trong đó chỉ tiêu túi máu 350 – 450ml đạt 270 lượt người.

- Ngày 01/02/2024: Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 và Công an Quận 10 huy động lực lượng chiến sĩ dân quân tại đơn vị tham gia hiến máu tại Quận đội Quận 10, phấn đấu vận động đạt 100 lượt người tham gia, trong đó chỉ tiêu túi máu 350 – 450 ml đạt 90 lượt người.

Đợt 2: Từ ngày 16/02/2024 – 10/3/2024: 500/740 lượt.

- Ngày 17/02/2024: Ban vận động hiến máu Phường 2 tổ chức hiến máu tại chùa Giác Ngộ, phấn đấu vận động đạt 300 lượt người tham gia, trong đó chỉ tiêu túi máu 350 – 450ml đạt 270 lượt người.

- Ngày 27/02/2024: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 vận động giáo viên, cán bộ, nhân viên thuộc ngành, hiến máu tại (điểm hiến máu cố định) Chùa Long Hoa (Phường 11), phấn đấu vận động đạt 100 lượt người tham gia, trong đó chỉ tiêu túi máu 350 – 450 ml đạt 90 lượt người.

- Ngày 08/3/2024: Quận Đoàn 10 huy động lực lượng hiến máu tổ chức tại Nhà thiếu nhi phấn đấu vận động đạt 100 lượt người tham gia, trong đó chỉ tiêu túi máu 350 – 450 ml đạt 90 lượt người.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1.  Hội Chữ thập đỏ Quận 10 :

- Tham mưu Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quận 10 xây dựng kế hoạch vận động HMTN năm 2024 và kế hoạch HMTN nhân dịp Tết Giáp Thìn  2024; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt các đợt hiến máu nêu trên.

- Phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố, các cơ quan, ban ngành, đơn vị cơ sở Quận 10 thực hiện các thủ tục, điều kiện đảm bảo cho công tác hiến máu được thuận lợi, an toàn.

- Thực hiện chế độ bồi dưỡng cho người tình nguyện hiến máu theo qui định; theo dõi, kiểm tra, đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn thành các đợt hiến máu.

2. Thành viên Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quận, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Quận 10, Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện 14 phường, các doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn Quận 10:

- Đảm bảo 100% các đơn vị Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đoàn thể là thành viên BCĐ vận động HMTN có phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích, đưa tin bài về HMTN và Lễ hội Xuân hồng 2024.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức tốt các đợt hiến máu tình nguyện theo các đợt nêu trên.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tren các trang mạng xã hội, trang giotmauvang.org.vn.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, các cơ quan, công ty, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện do Quận 10 tổ chức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các đợt hiến máu tình trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn Quận 10, đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 14 phường triển khai thực hiện đạt kết quả./.

| Nơi nhận: - TT Quận ủy Q10; - UBND Quận (CT,PCT); - TV BCĐ VĐ HMNĐ Quận; - Hội CTĐ Quận; - Các ban, ngành, đoàn thể Quận; - UBND, BVĐ HMTN 14 phường; - Các công ty, doanh nghiệp; - VP UBND; - Lưu: VT. | TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN Bùi Thế Hải |
| --- | --- |