| UBND QUẬN BÌNH THẠNH TRƯỜNG MẦM NON 2 Số: /BC-MN2 |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Thạnh, ngày 09 tháng 01 năm 2024 |
| --- | --- | --- |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-MN2, ngày 29 tháng 8 năm 2023 của trường Mầm non 2)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024 |  |  | Kết quả thực hiện |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) |  |  | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |  |  |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.3 (mức 3) | Kết nạp 01 Đảng viên | Bổ túc các hồ sơ còn thiếu cho đối tượng Đảng chuẩn bị kết nạp |  |  | Các đối tượng đảng đang thực hiện khai lý lịch và nộp qua Đảng ủy Phường | Đang thực hiện xác minh lý lịch |  |  | Không có |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5 (mức 3) | Thu nhận trẻ đến trường theo kế hoạch tuyển sinh | Huy động trẻ địa phương đến trường đăng ký học. |  |  | Phối hợp với địa phương huy động trẻ đăng ký học | Năm học 2023-2024 số lượng học sinh đến trường nhiều hơn so với năm học 2022-2023 tuy nhiên vẫn chưa đủ với kế hoạch đề ra, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh trong năm học tới. |  |  | Không có |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.1 (mức 3) | Bổ sung, tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị đồ chơi ngoài trời theo danh mục và ngoài danh mục phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vận động cho trẻ. |  | Thực hiện dự trù kinh phí mua sắm đồ dùng đồ chơi ngoài trời | Hằng năm thực hiện dự trù kinh phí kế hoạch mua sắm đồ dùng đồ chơi ngoài trời. |  |  | Hiện nay các thiết bị vật dụng cần phải sửa chữa nhiều nên việc trang bị đồ chơi ngoài trời có phần chậm so với tiến độ đề ra. | Do chưa đủ kinh phí nên việc mua sắm. |  |  |  |  |

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - HĐSP; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thủy Tiên |
| --- | --- |