| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG 11 Số : /KH-MNP11 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc Quận 10, ngày 15 tháng 8 năm 2023 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2023 – 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2022- 2023 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Năm học 2023-2024 và các năm học tiếp theo tiếp tục chỉ đạo củng cố hồ sơ, CSVC, chất lượng các tiêu chuẩn, rà soát theo quy trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trong thực hiện kế hoạch, các biện pháp cải tiến và đảm bảo chất lượng giáo dục.

4. Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý và đáp ứng được yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Báo cáo tự đánh giá năm học 2022-2023

2. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành.

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng và công nhận dạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và trường mầm non; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL, Công văn số 5942/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2022 - 2023.

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành |  | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Trường cần huy động sĩ số trẻ đủ 8 nhóm lớp theo số phòng học hiện có tại trường. | Hiệu trưởng phân công các đoàn thể trong nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, về cơ sở vật chất của nhà trường đến các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong Ủy ban Phường 11, trên các trang web, trang fanpage, facebook nhà trường nhằm thu hút trẻ ra lớp. | Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng phối hợp thực hiện | Trong năm học 2023-2024 |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để hỗ trợ, tạo điều kiện cho 7/7 giáo viên trình độ cao đẳng tham gia học nâng chuẩn lên Đại học Sư phạm. | Kiểm tra lộ trình học nâng chuẩn của 7 giáo viên đang có bằng cao đẳng. | Hiệu trưởng | Từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2026 |  | GV tự tham gia đăng ký học nâng chuẩn | Nhà trường hỗ trợ điều kiện về thời gian và bố trí nhân sự hỗ trợ lớp khi cá nhân tham gia thi |  |
|  | Tiêu chí 2. 3 | Nhà trường còn 01 nhân viên nấu ăn chưa có giấy chứng nhận sơ cấp nấu ăn và 2 nhân viên bảo vệ chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ. | Hiệu trưởng sẽ liên hệ với các trung tâm dạy nghề để cập nhật các lớp bồi dưỡng về sơ cấp nấu ăn, hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho 01 nhân viên nấu ăn, 02 nhân viên bảo vệ được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. | Hiệu trưởng | Thời gian : trong năm học 2024-2023 |  | Nguồn ngân sách | Hỗ trợ về thời gian tham gia học |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Xây dựng kế hoạch mở lối đi riêng cho kho thực phẩm. | Hiệu trưởng tham mưu với ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch mở lối đi riêng cho kho thực phẩm. | Hiệu trưởng | Trong năm học 2023-2024 |  | Nguồn tài trợ |  |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1 | Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho các giáo viên mới thiết kế môi trường giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2026 | Phó hiệu trưởng tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên mới thiết kế môi trường giáo dục theo hướng sử dụng hiệu quả sản phẩm của trẻ vào tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, tạo cơ hội cho trẻ khám phá trải nghiệm qua hoạt động vui chơi và học tập. Dự giờ 100% giáo viên mới tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm | Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Trong năm học 2023-2024 |  | Tự bồi dưỡng |  |  |

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

- Rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục trong năm học, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban, ngành đoàn thể để thực hiện kế hoạch.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, kiểm tra, giám sát từng nhiệm vụ của người thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch cài tiến chất lượng theo từng giai đoạn.

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

- Triển khai tự đánh giá và tư vấn cho Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG về các biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường;

- Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá; giới thiệu quy trình tự đánh giá, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá và yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện;

- Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động, đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đề ra; đánh giá mức độ đạt được, xác định các điểm mạnh và tồn tại của nhà trường; đề xuất kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục;

- Đối chiếu kết quả đạt được với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, viết báo cáo tự đánh giá;

- Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường;

- Kiến nghị tổ chức, duy trì cơ sở dữ liệu về các hoạt động của cơ sở giáo dục, triển khai các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục;

- Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

- Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng

Báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT Q.10; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Thoa |
| --- | --- |