| UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI 2 Số : /KH-MNHM2 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc Quận 12, ngày 25 tháng 8 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2021 – 2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng kế hoạch khắc phục điểm yếu, cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trong thực hiện kế hoạch.

Năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo hiệu trưởng nhà trường tiếp tục chỉ đạo củng cố hồ sơ, cơ sở vật chất. Rà soát theo qui trình và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành để thực hiện các biện pháp cải tiến và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tự đánh giá (giai đoạn từ năm 2021 đến 2022 của Trường).

- Báo cáo tự đánh giá năm 2021

- Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2020 – 2021;

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường;

Nhà trường phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập | Các phòng chức năng chưa được lắp sàn gỗ. Phòng giáo dục âm nhạc chưa được gắn kính, thanh gióng, tủ trang phục đã cũ và không phù hợp với trẻ. | Tháng 12 năm 2021, hiệu trưởng chỉ đạo lập dự toán lắp sàn gỗ các phòng chức năng, gắn kính và thanh gióng cho phòng giáo dục âm nhạc Thực hiện huy động nguồn lực từ Công ty gỗ Savimex để trang bị tủ trang phục cho phòng giáo dục âm nhạc | Ban giám hiệu - Hội đồng tự đánh giá | Tháng 12/ 2021 đến tháng 12/2022 | 294.157.000 Nguồn điều tiết | Không |  |
|  | # Tiêu chí 3.3. Khối phòng hành chính - quản trị | Nới rộng và làm hàng rào nhà xe đảm bảo tài sản và an toàn cho trẻ khi hoạt động gần khu vực nhà xe | Lên kế hoạch nới rộng và làm hàng rào nhà xe đảm bảo tài sản và an toàn cho trẻ khi hoạt động gần khu vực nhà xe. Diện tích 120m2, bình quân 2.5m2/xe đủ chỗ cho tất cả xe của cán bộ, giáo viên, nhân viên | Ban giám hiệu - Hội đồng tự đánh giá | Tháng 12/ 2021 đến tháng 12/2022 | Nguồn hoạt động của nhà trường | Không |  |
|  | Tiêu chí 3.4. Khối phòng tổ chức ăn Mức 3: Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non. | Làm vách ngăn để cải tạo khu vực rửa chén thành khu vực bếp nhằm tăng cường diện tích bếp ăn cho nhà trường | Tháng 01/2021 nhà trường lên kế hoạch thực hiện làm vách ngăn để cải tạo khu vực rửa chén thành khu vực bếp nhằm tăng cường diện tích bếp ăn cho nhà trường | Ban giám hiệu - Hội đồng tự đánh giá | Tháng 01/ 2021 đến tháng 12/2022 | Nguồn hoạt động của nhà trường | Không |  |
|  | # Tiêu chí 3.5. Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi | Tháo mái vòm ở sân và mái che trước cửa phòng bảo vệ đảm bảo tính thẩm mỹ cho nhà trường | Tháng 01/2021 nhà trường lên kế hoạch tháo mái vòm ở sân và mái che trước cửa phòng bảo vệ đảm bảo tính thẩm mỹ cho nhà trường | Ban giám hiệu - Hội đồng tự đánh giá | Tháng 01/ 2021 đến tháng 12/2022 | Dự toán 250.000.000 | Nguồn xã hội hóa |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

- Hiệu trưởng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội đồng trường và các cá nhân được phân công.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn, cuối năm học có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm việc thực hiện; tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo để sửa chữa cơ sở vật chất được hoàn thiện hơn.

- Hiệu trưởng phụ trách chung, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm học.

- Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Phó hiệu trưởng phụ trách các nội dung về chuyên môn như: thực hiện chương trình giáo dục, chất lượng giáo dục, sinh hoạt chuyên môn của trường của tổ khối, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên...theo kế hoạch cải tiến chất lượng.

Chủ tịch Công đoàn phụ trách nội dung cải tiến chất lượng hoạt động công đoàn. Công tác phối kết hợp với Nhà trường trong tổ chức các hoạt động chung của đơn vị và thực hiện qui chế dân chủ.

Tổ trưởng chuyên môn thực hiện nội dung cải tiến về sinh hoạt chuyên môn của tổ theo quy định.

- Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng (báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát).

Cuối mỗi năm học (tháng 5/2022) tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng và báo cáo về Phòng GD&ĐT, đồng thời bổ sung kế hoạch cải tiến chất lượng cụ thể trong năm học 2022-2023.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

- Giáo viên, nhân viên tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường; Luôn tạo cảnh quang môi trường sạch đẹp, tổ chức trẻ học tập, vui chơi và được trải nghiệm; Hoàn thành các hồ sơ sổ sách theo quy định

Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phản ảnh về Chủ tịch hội đồng để có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết kịp thời

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - HĐTĐG; - BGH, GV, NV (thực hiện); - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG Bùi Thị Chường |
| --- | --- |