| UBND HUYỆN HÓC MÔN TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN 1 Số: 126/KH-MNBN1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hóc Môn, ngày 14 tháng 8 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2021-2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2021-2022 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3.  Tiếp tục cải tiến hoàn thiện các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục ngày càng tốt hơn.

4. Giữ vững thành tích đạt được: Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tự đánh giá (giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 của Trường).

- Báo cáo đánh giá ngoài.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành (Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

Căn cứ Kế hoạch số105/KH-MNBN 1 Hóc Môn, ngày 01 tháng 10 năm 2021 của trường Mầm non Bé Ngoan 1.

Công văn  số 2545/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch năm học 2021-2022 giáo dục mầm non.

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2020-2021.

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường.

Lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường để được công nhận trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục.

Huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.1 | Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường. | Tổ chức cho cha mẹ trẻ và địa phương tham gia. | Ban giám hiệu. | Từ tháng 9/2022 đến Tháng 3/2022 | Không | Ban đại diện, phụ huynh, địa phương. |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Xây dựng kế hoạch trung hạn để tạo ra nguồn tài chính hợp pháp. | Thực hiện kế hoạch trung hạn. | Hiệu trưởng và kế toán. | Tháng 10/2023 | Không | Phòng Tài chính kế hoạch hướng dẫn. | Chưa xây dựng Kế hoạch dài hạn |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 | Bổ sung thêm 01 phó hiệu trưởng. | Tham mưu với cấp trển bổ sung thêm 01 phó hiệu trưởng. | Phòng Giáo dục và Đào tạo. | Trong năm học. | Không | Lãnh đạo cấp trển. |  |
|  | Tiêu chí 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Làm rào chắn nhà xe. | Căn cứ vào kinh phí của trường để thực hiện. | BHG, kế toán. Thống nhất trong tập thể. | Tháng 12 | 4.980.000 | Công ty xây dựng. |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Làm nhà để rác chung cho toàn trường. | Căn cứ vào kinh phí của trường để thực hiện. | Căn cứ vào kinh phí của trường để thực hiện. | Tháng 02 | 9.500.000 | Công ty xây dựng. |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Huy động được nhiều các nguồn lực từ phụ huynh. | Xây dựng Kế hoạch Tài trợ để phòng GD và ĐT duyệt, thông qua Ban DDCMHS và PH. | Thực hiện Công trình Tài trợ. | Tháng 9 đến tháng 4. | Phụ huynh tài trợ cỏ, các nguyên vật liệu cho tổ chức hoạt động Lễ hội…. | Ban đại diện và phụ huynh. |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Giảm tỉ lệ trẻ thừa cân béo phì chiếm tỷ lệ cao. | -Phối hợp phụ huynh trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. -Xây dựng kế hochj và thực đơn riêng cho trẻ. Tăng cường vận động. | Ban giám hiệu, Y tế, phụ huynh có trẻ thừa cân béo phì. | Trong năm học. | Không | Phụ huynh trẻ thừa cân béo phì. |  |
|  | MỨC 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3 |  |  |  |  |  |  |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Xây dựng và triển khai Kế hoạch cải tiến chất lượng.

Phân công Hội đồng tự đánh giá thực hiện báo cáo.

Báo cáo cải tiến chất lượng.

Theo dõi các nhóm thực hiện.

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

Báo cáo đúng thời gian.

Trao đổi khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hoàn thành theo Kế hoạch.

- Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng (báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát).

Báo cáo định kỳ đầu năm, cuối năm và báo cáo đột xuất.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bé Ngoan 1./.

| Nơi nhận: - Phòng GDĐT (để b/c); - Hội đồng tự đánh giá; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Sa |
| --- | --- |