| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON 19/8 HUYỆN HÓC MÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI

1. Xác định các mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá của nhà trường.

2. Tư vấn, khuyến nghị các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đối với nhà trường.

3. Đề nghị công nhận hay không công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

| Ngày, tháng, năm | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 11/3/2022 | - Nhận quyết định thành lập đoàn; - Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (trong 2 ngày sau khi thống nhất (Phụ lục 7)); - Chuyển hồ sơ đánh giá cho các thành viên. | Cả đoàn | Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Số 66, Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 |
| Từ 12/3/2022 đến 15/3/2022 | Viết báo cáo sơ bộ (theo phụ lục 8), nộp báo cáo cho trưởng đoàn và thư ký | Cá nhân |  |
| Từ 16/3/2022 đến 17/3/2022 | - Tổng hợp báo cáo sơ bộ của cá nhân sang báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (theo phụ lục 10) | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Ngày 18/3/2022 | - Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của cá nhân (phụ lục 8) đã được tổng hợp sang báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (theo phụ lục 10); - Phân công nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho các thành viên. | Cả đoàn | Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 12 Địa chỉ: 173/4H, Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12 |
| Từ 19/3/2022 đến 21/3/2022 | - Viết nhận xét về các tiêu chí được phân công (Phụ lục 9a), gửi trưởng đoàn và thư ký. | Cá nhân |  |
| Ngày 22/3/2022 | - Góp ý bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (Phụ lục 9a); - Thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn (Phụ lục 10); - Phân công nhiệm vụ cho khảo sát chính thức, xây dựng kế hoạch khảo sát chính thức (Phụ lục 11). | Cả đoàn | Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 12 Địa chỉ: 173/4H, Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12 |
| Từ 23/3/2022 đến 24/3/2022 | - Hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10); - Hoàn chỉnh biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11); - Gửi các thành viên góp ý | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Từ 25/3/2022 đến 28/3/2022 | - Các thành viên góp ý báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10) và biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11), gửi lại cho trưởng đoàn và thư ký | Cá nhân |  |
| Ngày 29/3/2022 | - Hoàn tất báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10) và biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11) | Trưởng đoàn và thư ký |  |

2. Khảo sát sơ bộ tại trường mầm non

| Ngày, tháng, năm | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 30/3/2022 | - Thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10); - Hướng dẫn, yêu cầu cơ sở giáo dục chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; - Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn (Phụ lục 11). - Ký biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11). | Trưởng đoàn và thư ký | Trường Mầm non 19/8 Địa chỉ: 31/7A, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. |

3. Khảo sát chính thức tại trường mầm non

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 14/4/2022 đến 15/4/2022 | - Sử dụng kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn (Phụ lục 11, mục 3); - Trong quá trình khảo sát chính thức, ghi bổ sung những phát hiện mới vào phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục 9) gửi trưởng đoàn và thư ký. - Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn (Phụ lục 12): cá nhân viết phần III, IV, V, VI; trưởng đoàn và thư ký viết phần I, II và tổng hợp các phần còn lại từ báo cáo của các thành viên để hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát. | Cả đoàn Cá nhân Cá nhân, trưởng đoàn, thư ký | Trường Mầm non 19/8 Địa chỉ: 31/7A, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. |

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 16/4/2022 đến 18/4/2022 | -Viết dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13). | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Ngày 19/4/2022 | - Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13) | Cả đoàn | Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 12 Địa chỉ: 173/4H, Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12 |
| Từ 20/4/2022 đến 21/4/2022 | - Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13) | Trưởng đoàn và thư ký |  |

5. Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 22/4/2022 | - Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13) cho cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài để lấy kiến. | Trưởng đoàn |  |
| Ngày 10/5/2022 | - Cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài có ý kiến phản hồi bằng văn bản gửi trưởng đoàn. | Cơ sở giáo dục |  |
| Ngày 11/5/2022 | - Trường mầm non đồng ý thì hoàn chỉnh báo cáo đánh giá ngoài gửi cho trường và Sở Giáo dục và Đào tạo. - Trường mầm non không đồng ý thì trưởng đoàn tổ chức họp đoàn đánh giá ngoài để thảo luận về những ý kiến đó để thống nhất. | Cả đoàn | Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 12 Địa chỉ: 173/4H, Nguyễn Thị Đặng, Hiệp Thành, Quận 12 |

6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 16/5/2022 | Hoàn thiện báo cáo đánh ngoài (Phụ lục 13) gửi trường mầm non, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn. | Trưởng đoàn |  |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công các thành viên nghiên cứu tiêu chí:

| TT | Họ và tên | Trách nhiệm trong đoàn | Các tiêu chí được phân công nghiên cứu | Các tiêu chí được phân công nhận xét chéo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Kim Phượng | Trưởng đoàn | Tiêu chuẩn 4 | Tiêu chuẩn 2 |
| 2 | Phan Thị Kim Lành | Thư ký | Tiêu chuẩn 2 | Tiêu chuẩn 4 |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên | Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 | Tiêu chuẩn 3 |
| 4 | Nguyễn Thị Diệp Thúy | Thành viên | Tiêu chuẩn 1 Tiêu chí 6, 7, 8, 9, 10 | Tiêu chuẩn 5 |
| 5 | Huỳnh Thị Bích Phượng | Thành viên | Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 1, 2, 3 | Tiêu chuẩn 1 |
| 6 | Phạm Thị Thu Hà | Thành viên | Tiêu chuẩn 3 Tiêu chí 4, 5, 6 | Tiêu chuẩn 1 |
| 7 | Nguyễn Thị Phương Vân | Thành viên | Tiêu chuẩn 5 | Tiêu chuẩn 4 |

| DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Lê Hoài Nam | TRƯỞNG ĐOÀN Nguyễn Kim Phượng |
| --- | --- |

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để b/c);

- Đoàn ĐGN (để th/h);

- Trường được ĐGN;

- Lưu hồ sơ.