| UBND HUYỆN HÓC MÔN TRƯỜNG MẦM NON 19/8 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 28/BC-MN19/8 | Hóc Môn, ngày 12 tháng 4 năm 2020 |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2019 – 2020 |  | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm | ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| MỨC 1, 2, 3: Mức 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Năm học 2018 – 2019 và những năm tiếp theo, nhà trường sẽ Xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho đội ngũ nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho 03 giáo viên trung cấp đang học Đại học mầm non, đồng thời khuyến khích nhân viên cấp dưỡng tham gia học lớp Trung cấp nấu ăn. | Trong Năm học 2018 – 2019 nhà trường đã tạo điều kiện cho 01 giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn học Đại học mầm non, đồng thời khuyến khích nhân viên cấp dưỡng tham gia học lớp Trung cấp nấu ăn. | 01 giáo viên trung cấp học Đại học mầm non đã có bằng cử nhân sư phạm mầm non | 01 giáo viên đã lấy bằng đại học theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra | Cấp dưỡng chưa tham gia lớp trung cấp nấu ăn |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Trong năm 2019-2020, Trường sẽ trang bị xe tiếp cơm cho khối mầm nhằm giảm tải sức lao động cho giáo viên và cấp dưỡng | Trong năm 2019-2020, Trường đã tiến hành trang bị xe tiếp cơm cho khối mầm, chồi nhằm giảm tải sức lao động cho giáo viên và cấp dưỡng | Trường đã trang bị xe tiếp cơm khối chồi | Tiếp tục triển khai và thực hiện xe tiếp cơm cho khối chồi | không |  |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Nhà trường có kế hoạch dự trù kinh phí thay vách ngăn cho các lớp vào năm học 2019-2020 | Nhà trường đã tiến hành thay vách ngăn cho các lớp, phòng trống vào năm học 2019-2020 | Nhà trường đã tiến hành thay vách ngăn cho các khối Chồi, và phòng trống | Vách ngăn các khối chồi và phòng trống được thay theo đúng kế hoạch đề ra. | Vách ngăn Khối Mầm chưa thay |  |  |
| Mức 4: không |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nơi nhận: - PGD&ĐT; - Lưu: VT./. | Hiệu trưởng Trịnh Thị Lan |
| --- | --- |