| UBND H HÓC MÔN TRƯỜNG MN BÉ NGOAN Số : 219 /KH-MNBN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc Hóc môn, ngày 29 tháng 8 năm 2020 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2020-2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2020-2021 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trong thực hiện kế hoạch.

4. Đảm bảo lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách trong thực hiện. Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý và đáp ứng được yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tự đánh giá (giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 của Trường mầm non Bé Ngoan).

- Báo cáo đánh giá ngoài.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành (Thông tư số Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ báo cáo tự đánh giá năm học 2020-2021 của đoàn tự đánh giá Trường mầm non Bé Ngoan;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường mầm non Bé Ngoan;

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2019-2020

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và nhà trường

Phối hợp với các ban ngành địa phương, các bộ phận trong nhà trường thực hiện

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Chiến lượt phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 | Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục), cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng. | các thành viên trong Hội đồng trường cha mẹ trẻ và cộng đồng. | Tháng 8/ và tháng 9/2020 |  | Hỗ trợ PGD |  |
|  | Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng | Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề . | tổ chuyên môn đề xuất và thực hiện 02 chuyên đề cấp trường chuyên đề “ sinh hoạt đều đặn và có thảo luận đóng góp xây dựng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động của nhà trường | Tổ trưởng phối hợp PHT chuyên môn | Tháng 1/2021 |  |  |  |
|  | .............. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng | Phó hiệu trưởng, bám sát việc dự giờ góp ý . | Hiệu trưởng hỗ trợ cho phó hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ và đóng góp xây dựng chuyên môn cho giáo viên | Phối hợp tổ trưởng chuyên môn | Tháng 12/2020 |  | Tự túc |  |
|  | ......... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.1 Diện tích, khuôn viên và sân vườn | Diện tích theo yêu cầu chuẩn quốc gia | Trường là do tiếp quản từ nhà dân cải tạo nên diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn chưa đảm bảo theo quy định. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện xây trường mới | Phối hợp với phòng giáo dục | Từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021 |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.1 Ban đại diện cha mẹ trẻ | công tác tuyên truyền vận động phụ huynh đi họp đầy đủ, phối hợp cùng giáo viên để làm tốt công tác phòng chống béo phì. | Tuyên truyền vận động phối hợp tốt với phụ huynh cùng nhà trường và giáo viên trong việc chăm sóc trẻ béo phì để kết quả phòng chống béo phì đạt hiệu quả | Phối hợp vơi phụ huynh, | Tháng 10/2020 |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn 5: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non | Sinh hoạt chuyên môn giáo viên đóng góp ý kiến thảo luận ghi chép sổ đầy đủ | cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đóng góp ý kiến, thảo luận, gửi tài liệu chuyên môn | Phối hợp ban giám hiệu nhà trường. | Tháng 1/2021 |  |  |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Chỉ đạo các thành viên, xây dựng kế hoạch cải tiến, đề ra biện pháp

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Đánh giá các tiêu chí, theo dõi cải tiến, báo cáo đánh giá

- Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng (báo cáo định kỳ và kiến nghị dựa trên kết quả giám sát).

Theo dõi, giám sát việc cải tiến, báo cáo định kỳ.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

Trên đây là kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của trường mầm non Bé Ngoan, đề nghị tập thể nghiêm tuc thực hiện.

| Nơi nhận: - Sở/Phòng GDĐT (để b/c); - các thành viên HĐTĐG - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Nguyễn Thị Mỹ Lang |
| --- | --- |