| UBND HUYỆN NHÀ BÈ TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON Số : /KH- TMNMN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc Nhà Bè, ngày .... tháng 8 năm 2021 . |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2020– 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để thực hiện trong năm học 2020-2021 nhằm đưa ra các giải pháp phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Kế hoạch phải cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.

3. Kế hoạch cải tiến phải được thực hiện nhất quán dựa vào nội dung cải tiến và thực hiện đúng tiến độ mang lại hiệu quả, duy trì và nâng cao các hoạt động của nhà trường.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Báo cáo tự đánh giá giai đoạn từ năm 2020 đến 2021 của Trường MN Mạ Non.

2. Báo cáo đánh giá ngoài.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn hiện hành: Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành về Điều lệ Trường mầm non; TT số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Quy định về hoạt động Kiểm định chất lượng giáo dục và Chuẩn quốc gia.

4. Kết quả thực hiện cải tiến chất lượng của nhà trường đã đạt được trong năm học 2020 – 2021;

5. Chủ trương, định hướng, giải pháp trọng tâm của địa phương, ngành và trường MN Mạ Non.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả cần đạt (so với hiện trạng) | Công việc/giải pháp cần thực hiện | Chủ trì và phối hợp thực hiện | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Dự kiến kinh phí | Điều kiện hỗ trợ khác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỨC 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Cán bộ Đoàn trường, nêu cao tin thần đoàn kết, khuyến khích đoàn viên chủ động, độc lập, quyết liệt hăng say tích cực tham gia vào công tác đoàn trong các giai đoạn tới | Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra và định hướng và tạo điều kiện cho Chi đoàn, Công đoàn hoạt động hiệu quả. Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên luôn đảm bảo về chỉ tiêu và chất lượng | Hiệu trưởng, Bí thư đoàn TN, Chủ tịch công đoàn phối hợp thực hiện | Tháng 5/2021 | Không | Hội Khuyến học UBND xã Phú Xuân |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. | Tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương | Hiệu trưởng phối hợp kế toán thực hiện | Tháng 12/2020 | Không | Không |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 2.1 | Hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng vừa được bổ nhiệm tham gia học Thạc sĩ. | Khuyến khích cán bộ quản lý học tập năng cao trình độ. | Hiệu trường và Phó hiệu trưởng | Tháng 6/2021 | Không | Không |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.1 | Trường sẽ xây dựng kế hoạch, lập văn bản đề nghị xin trang bị mái che, dự trù kinh phí mua sắm bổ sung đồ chơi ngoài trời đầy đủ theo danh mục chuẩn. | Dự trù kinh phí trang bị mái che, mua sắm bổ sung đồ chơi ngoài trời đầy đủ theo danh mục chuẩn. | Hiệu trưởng, kế toán | Tháng 12/2020 | 9.000.000 đồng | Không |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Trường cải tạo phòng âm nhạc để phục vụ trẻ tốt hơn trong hoạt động làm quen ngoại ngữ. | Trường dự kiến lên kế hoạch cải tạo phòng âm nhạc để phục vụ trẻ tốt hơn trong hoạt động làm quen ngoại ngữ. | Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng | Tháng 6/2021 | Không | Không |  |
| 4 | Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 4.1 | Nhà trường sẽ không ngừng tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với gia đình và xã hội nhằm tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất. Hiệu trưởng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo đúng Điều lệ | Khuyến khích, động viên phụ huynh tham gia các buổi sinh hoạt, các buổi lễ hội của trường thường xuyên tạo sự gần gũi và có sự chia sẻ, góp ý để công tác chăm sóc giáo dục của trường tốt hơn. | Hiệu trưởng, GV | Tháng 5/2021 | Không | Ban đại diện cha mẹ học sinh 12 lớp |  |
| 5 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1 | Giáo viên nắm bắt và thực hiện tốt chương trình giáo dục, giáo viên có sự chủ động trong lập kế hoạch và có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế của lớp. | Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng chuyên môn thường xuyên dự giờ, tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mới. | Phó hiệu trưởng, giáo viên | Tháng 5/2021 | Không |  |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường trong và ngoài lớp theo hướng gợi mở kích thích khả năng hứng thú của trẻ như xây dựng vườn rau, vườn cây, trang bị thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ khám phá, hoạt động ngoài trời. | Thường xuyên dự giờ bồi dưỡng, tổ chức chuyên đề cho giáo viên về các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá, tìm hiểu môi trường xung quanh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho tất cả giáo viên. | Phó hiệu trưởng, giáo viên | Tháng 5/2021 | Không | Không |  |

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Căn cứ vào báo cáo tự đánh giá hằng năm, Hiệu trưởng-Chủ tịch hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch cải tiến theo năm học.

Triển khai Kế hoạch cải tiến trong năm 2022-2023 đến toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường.

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng tự đánh giá, và bộ phận có liên quan để phụ trách thực hiện.

Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện cải tiến, đồng thời tiếp tục điều chỉnh kế hoạch theo tính hình thực tiễn, đưa vào cải tiến cho giai đoạn tiếp theo.

2. Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Nghiên cứu kế hoạch cải tiến trong năm học, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch phân công.

Tổ chức họp Tổ, bộ phận, nhận định các hoạt động cải tiến. Đề nghị vào các nội dung cải tiến cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với kết quả đề ra..

3.Tổ Giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng

Tổ chức kiểm tra, giám sát, ghi nhận tiến độ thực hiện, thời gian cải tiến và kết quả cải tiến sau từng nội dung.

Báo cáo với Hội đồng tự đánh giá về kết quả kiểm tra, giám sát.

Kiến nghị, dựa trên kết quả thực tiễn, căn cứ vào kết quả cải tiến chọn lọc các nội dung đề nghị đưa vào cải tiến trong giai đoạn tới.

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của Chủ tịch hội đồng TĐG và các thành viên Hội đồng tự đánh giá.

- Tham gia  giám sát kế hoạch cải tiến chất lượng của nhà trường theo đúng tiến độ.

- Đóng góp ý kiến, kiến nghị các nội dung cần cải tiến trong giao đoạn tiếp theo./.

| Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (để b/c); - Hội đồng TĐG; - CB, GV, NV; - Lưu VT.; HIỆU TRƯỞNG Huỳnh Mộng Ngọc. |  |
| --- | --- |