BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo Báo cáo số 47/KH-MNSM /BC-CTCL, ngày 15 tháng 8 năm 2021 của trường MNSM)

| TT | Tiêu chuẩn, tiêu chí | Kết quả thực hiện |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc) | Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai | Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do) |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường | Tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022 nhà trường đã lấy ý kiến đóng góp, tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường trên công nghệ thông tin. | Vấn đề này vẫn đang được triển khai theo kế hoạch |  |  |  |
|  | Tiêu chí 1.5 Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo | Trong năm học 2021-2022 trường đã thực hiện giảm lớp, giảm trẻ. Trường duy trì phân chia số trẻ đúng độ tuổi. | Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và tiến hành theo đúng kế hoạch. |  |  |  |
|  | ............... |  |  |  |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức giờ ăn | Tháng 9 năm 2021 nhà trường đã thay toàn bộ bánh xe cho các xe đẩy cơm của từng lớp. | Trường tiếp tục theo dõi, sửa chữa và thay mới nếu xe có hư hỏng. |  |  |  |
|  | Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước | Nhà trường đã đảm bảo diện tích, sạch, thoáng mát, không ô nhiễm môi trường. Có đủ nước sạch sinh hoạt và phục vụ cho ăn uống cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đảm bảo hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định. Trường cũng đã quy hoạch lại nơi để rác cho vệ sinh hơn. | Đã thực hiện theo kế hoạch về sửa chữa, còn việc nâng cấp, thay mới chưa thực hiện được do nguồn kinh phí của cơ sở còn hạn chế. |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chí 5.1 Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non | Trường đã tạo điều kiện cho Cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường tham gia học tập, nắm bắt kịp thời và làm theo sự chỉ đạo trong việc áp dụng chương trình Giáo dục và Đào tạo của nước ta. | Kế hoạch tiếp cận với nền giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới chưa thực hiện được do hạn chế về thời gian và kinh phí. |  |  |  |

|  | Hiệu trưởng Lương Thị Loan |
| --- | --- |