| # TRƯỜNG MẦM NON TÂN HÒA HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Số: /KH-MNTH | ## CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hóc Môn, ngày tháng 9 năm 2020. |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

I. Mục đích tự đánh giá

1. Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

II. Phạm vi tự đánh giá

Trường mầm non triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT.

III. Công cụ tự đánh giá

Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT và các tài liệu hướng dẫn.

IV. Hội đồng tự đánh giá

1. Thành phần Hội đồng TĐG

Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 148/QĐ-MNTH ngày 17 tháng 8 năm 2020 của trường Mầm non Tân Hòa, Hội đồng gồm có 13 thành viên (Danh sách kèm theo).

2. Nhóm thư ký và các nhóm công tác (Danh sách kèm theo)

3. Phân công thực hiện nhiệm vụ

a) Nhóm thư ký:

.....................................................................................................................................................................

b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: các thành viên trong Hội đồng TĐG, cán bộ, giáo viên, nhân viên,...)

| TT | Tiêu chí | Nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 2 | 1.2 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 3 | 1.3 | Nhóm 4: Thị Hiền, Huỳnh Ngân, Thanh Huệ. Cô Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm. |  |
| 4 | 1.4 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 5 | 1.5 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 6 | 1.6 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền chịu trách nhiệm. |  |
| 7 | 1.7 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |
| 8 | 1.8 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |
| 9 | 1.9 | Nhóm 4: Thị Hiền, Huỳnh Ngân, Thanh Huệ. Cô Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm. |  |
| 10 | 1.10 | Nhóm 4: Thị Hiền, Huỳnh Ngân, Thanh Huệ. Cô Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm. |  |
| 11 | 2.1 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 12 | 2.2 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |
| 13 | 2.3 | Nhóm 1: Kim Anh, Mỹ Ngân, Thanh Tuyền, Duyên (VT). Cô Nguyễn Thị Kim Anh chịu trách nhiệm. |  |
| 14 | 3.1 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 15 | 3.2 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 16 | 3.3 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 17 | 3.4 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 18 | 3.5 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 19 | 3.6 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 20 | 4.1 | Nhóm 4: Thị Hiền, Huỳnh Ngân, Thanh Huệ. Cô Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm. |  |
| 21 | 4.2 | Nhóm 4: Thị Hiền, Huỳnh Ngân, Thanh Huệ. Cô Nguyễn Thị Hiền chịu trách nhiệm. |  |
| 22 | 5.1 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |
| 23 | 5.2 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |
| 24 | 5.3 | Nhóm 2: Kim Nga, Thanh Diễm, Lệ Hằng. Cô Lý Thị Kim Nga chịu trách nhiệm. |  |
| 25 | 5.4 | Nhóm 3: Hồng Duyên, Ngọc Tím, Kim Nguyên. Cô Nguyễn Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm. |  |

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 30/10/2020.

2. Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá.

3. Nội dung, chương trình tập huấn,…: Về việc hướng dẫn tự đánh giá và

đánh giá ngoài trường mầm non theo công văn 5942TĐG-ĐGN.

VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính,...) và thời điểm cần huy động/cung cấp

| Tiêu chuẩn | Tiêu chí | Các nguồn lực cần huy động/cung cấp | Thời điểm cần huy động | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chí 1.1 | Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.2 | Hiệu trường, thư ký Hội đồng trường. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 1.3 | Chi bộ, công đoàn, chi đoàn, Hội khuyến học.. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 1.4 | Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.5 | Hiệu trưởng. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.6 | Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.7 | Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.8 | Phó hiệu trưởng. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 1.9 | Hiệu trưởng, công đoàn, ban thanh tra nhân dân. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 1.10 | Ban giám hiệu, y tế, bảo vệ, cấp dưỡng. | Trong ngày |  |
| 2 | Tiêu chí 2.1 | Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 2.2 | Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 2.3 | Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
| 3 | Tiêu chí 3.1 | Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 3.2 | Phó Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 3.3 | Phó Hiệu trưởng, văn thư | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 3.4 | Hiệu trưởng, văn thư, phó hiệu trưởng, y tế, | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 3.5 | Phó Hiệu trưởng, văn thư, kế toán, giáo viên. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 3.6 | Phó Hiệu trưởng, y tế. | Trong ngày |  |
| 4 | Tiêu chí 4.1 | Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh. | Trong ngày |  |
|  | Tiêu chí 4.2 | Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn. | Trong ngày |  |
| 5 | Tiêu chí 5.1 | Phó Hiệu trưởng, giáo viên. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 5.2 | Phó Hiệu trưởng, giáo viên. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 5.3 | Phó Hiệu trưởng, giáo viên, y tế. | Trưa từ 12 giờ 00 đến 13 giờ 50 hoặc chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. |  |
|  | Tiêu chí 5.4 | Phó Hiệu trưởng, y tế. | Trong ngày |  |

VII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG (nếu có): Nhà trường không thuê chuyên gia.

Xác định các lĩnh vực cần thuê chuyên gia, mục đích thuê chuyên gia, vai trò của chuyên gia, số lượng chuyên gia, thời gian cần thuê chuyên gia, kinh phí thuê chuyên gia,...

VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).

IX. Thời gian và nội dung hoạt động

| Thời gian | # Nội dung hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 04/01/2021 đến 25/01/2021 | 1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG 2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG. 3. Họp Hội đồng TĐG để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG; - Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân; - Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng TĐG triển khai hoạt động TĐG (nếu có); - Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG. 4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan. |
| Tuần 2 22/02/2021 đến 26/02/2021 | 1. Tổ chức hội thảo/tập huấn/hội nghị về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các bên liên quan. 2. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí. |
| Tuần 3 - 5 01/3/2021 đến 19/3/2021 | 1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện: - Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2); - Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng. 3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí. |
| Tuần 6 - 7 22/3/2021 đến 02/4/2021 | Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5). |
| Tuần 8 - 9 05/4/2021 đến 16/4/2021 | Họp hội đồng TĐG để: - Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có); - Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG; - Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng); - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có); - Dự thảo báo cáo TĐG. |
| Tuần 10 - 12 19/4/2021 đến 30/4/2021 | Họp Hội đồng TĐG để: - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có); - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG; - Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung; - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường; - Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG; - Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý; - Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có). |
| Tuần 13 - 14 03/5/2021 đến 14/5/2021 | 1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành. 2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến. 3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có). 4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường). 5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định. |
| Tuần 15 - 16 17/5/2021 đến 28/5/2021 | 1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn. 2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền. |

| Nơi nhận: - PGD và ĐT (để b/c); - Hội đồng TĐG (để th/h); - Lưu: VT. | TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

Nguyễn Thị Kim Anh