| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON THIÊN ĐỨC HUYỆN HÓC MÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định các mức đạt được tiêu chuẩn đánh giá của nhà trường.

2. Tư vấn, khuyến nghị các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đối với nhà trường.

3. Đề nghị công nhận hoặc không công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia.

II. NỘI DUNG

- Nghiên cứu hồ sơ đánh giá

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 10/11/2022 | - Nhận quyết định thành lập đoàn; - Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn (Phụ lục 7); - Chuyển hồ sơ đánh giá cho các thành viên. | Cả đoàn | Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh |
| Từ 10/11/2022 đến 15/11/2022 | - Viết báo cáo sơ bộ (Phụ lục 8), nộp báo cáo cho trưởng đoàn và thư ký. | Cá nhân |  |
| Từ 16/11/2022 đến 17/11/2022 | - Tổng hợp báo cáo sơ bộ của cá nhân sang báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10). | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Ngày 18/11/2022 | - Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của cá nhân (Phụ lục 8) đã được tổng hợp sang báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10, mục 1, 2, 3); - Phân công nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho các thành viên. | Cả đoàn | Trường Mầm non Thủy Tiên ( Số 162 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú |
| Từ 19/11/2022 đến 20/11/2022 | - Viết bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (Phụ lục 9a), gửi trưởng đoàn và thư ký. | Cá nhân |  |
| Ngày 21/11/2022 | - Góp ý bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (Phụ lục 9a); - Thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn (Phụ lục 10, mục 4, 5, 6, 7; bổ sung thêm mục 1, 2, 3 nếu có); - Phân công nhiệm vụ cho khảo sát chính thức, xây dựng kế hoạch khảo sát chính thức (Phụ lục 11, mục 3). | Cả đoàn | Trường Mầm non Thủy Tiên ( Số 162 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú |
| Ngày 22/11/2022 | - Hoàn chỉnh báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10); - Hoàn chỉnh biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11); gửi các thành viên góp ý | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Ngày 23/11/2022 | - Các thành viên góp ý báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10) và biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11), gửi lại cho trưởng đoàn và thư ký | Cá nhân |  |
| Ngày 24/11/2022 đến | - Hoàn tất báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10) và biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11). | Trưởng đoàn và thư ký |  |

2. Khảo sát sơ bộ tại Trường Mầm non TT Thiên Đức

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 25/11/2022 | - Thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá (Phụ lục 10); - Hướng dẫn, yêu cầu cơ sở giáo dục chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; - Thông báo kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn (Mục 3, II, Phụ lục 11); - Ký biên bản khảo sát sơ bộ (Phụ lục 11). | Trưởng đoàn và thư ký | Trường Mầm non TT Thiên Đức (số 02 Trần Văn Mười, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn |

3. Khảo sát chính thức tại Trường Mầm non TT Thiên Đức

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ 13/12/2022 đến 14/12/2022 | - Sử dụng kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn (Mục 3, II, Phụ lục 11); - Trong quá trình khảo sát chính thức, ghi bổ sung những phát hiện mới vào phiếu đánh giá tiêu chí (Phụ lục 9a) gửi trưởng đoàn và thư ký. - Viết báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn (Phụ lục 12): cá nhân viết phần III, IV, V, VI; trưởng đoàn và thư ký viết phần I, II và tổng hợp các phần còn lại từ báo cáo của các thành viên để hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát. | Cả đoàn Cá nhân Cá nhân, trưởng đoàn, thư ký | Trường Mầm non TT Thiên Đức (số 02 Trần Văn Mười, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn ) |

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/12/2022 đến 18/12/2022 | - Viết dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13). | Trưởng đoàn và thư ký |  |
| Ngày 20/12/2022 | - Góp ý dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13). | Cả đoàn | Trường Mầm non Thủy Tiên ( Số 162 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú |
| Ngày 21/12/2022 đến 23/12/2022 | - Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13). | Trưởng đoàn và thư ký |  |

5. Lấy ý kiến phản hồi của trường mầm non về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 26/12/2022 | - Gửi dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13) cho cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài để lấy ý kiến. | Trưởng đoàn |  |
| Ngày 05/01/2023 | - Cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài có ý kiến phản hồi bằng văn bản gửi trưởng đoàn. | Cơ sở giáo dục |  |
| Ngày 06/01/2023 | - Cơ sở giáo dục đồng ý thì hoàn chỉnh báo cáo đánh giá ngoài gửi cho trường và Sở. - Cơ sở giáo dục không đồng ý thì trưởng đoàn tổ chức họp đoàn đánh giá ngoài để thảo luận về những ý kiến đó để thống nhất. | Cả đoàn | Trường Mầm non Thủy Tiên ( Số 162 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú |

6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài

| Ngày, tháng, năm | ### Nội dung | ### Người thực hiện | ### Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 10/01/2023 | - Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài (Phụ lục 13) gửi Trường Mầm non TT Thiên Đức gửi về Sở GD&ĐT cùng toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn. | Trưởng đoàn |  |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phân công các thành viên nghiên cứu tiêu chí:

| TT | Họ và tên | Trách nhiệm trong đoàn | Các tiêu chí được phân công nghiên cứu |  | Các tiêu chí được phân công nhận xét chéo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Nguyễn Thị Tuyết Thạnh | ## Trưởng đoàn | Tiêu chí 1.1 - 1.5 |  | Tiêu chuẩn 2 Tiêu chuẩn 4 |  |
| 02 | Phan Thị Kim Lành | Thư ký | Tiêu chuẩn 2 |  | Tiêu chuẩn 5 |  |
| 03 | Ngô Thanh Tâm | Thành viên | Tiêu chuẩn 3 |  | Tiêu chí 1.6 - 1.10 |  |
| 04 | Lâm Đặng Phương Thảo | Thành viên | Tiêu chí 1.6 - 1.10 |  | Tiêu chuẩn 3 |  |
| 05 | Phạm Thụy Bảo Ngọc | Thành viên | Tiêu chuẩn 5 Tiêu chuẩn 4 |  | Tiêu chí 1.1 - 1.5 |  |
| DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TL. GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG KT&KĐCLGD Võ Thiện Cang # Nơi nhận: # - Sở GDĐT (để b/c); # - Đoàn ĐGN (để th/h); # - Trường được ĐGN (để biết); # - Lưu hồ sơ. |  |  |  | TRƯỞNG ĐOÀN Nguyễn Thị Tuyết Thạnh |  |